## 프로젝트 플래너
[K-digital] 클라우드 재난분석 사물인터넷 과정 프로젝트 - A조
자율주행차를 이용한 발열자 히트맵(가칭) - 한국직업능력교육원 안산
| 조원 : 김진성, 최보미, 김희준 | [5 empty] | 기간 강조 표시: | 100% |  |  | 기간 계획 |  |  |  | 실제 시작 |  |  |  | % 완료 |  |  | 실제(계획을 넘어서는) | [6 empty] | % 완료(계획 초과)
활동 | 세부활동 | 담당자 | 계획 시작 | 기간 계획 | 실제 시작 | 실제 기간 | 완료율 | 기간 3/28 |  |  |  | 기간 4/25 |  |  |  | 기간 5/23 |  |  | 기간 6/13
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
프로젝트 기획 및 문서작업 | 아이디어 구상 및 서비스 모델 설계 | ALL | 1 | 5 | 1 | 5 | 1
| 프로젝트 팀명 및 로고 구상 | ALL | 2 | 3 | 3 | 3 | 1
| 파츠리스트 제작 | ALL | 3 | 4 | 3 | 5 | 1
| 플로우 차트 제작 | ALL | 4 | 8 | 4 | 6 | 1
| 간트 차트 제작 | ALL | 5 | 1 | 5 | 1 | 1
운영환경 구축 | 라즈비안 OS 설치 및 네트워크 세팅 | ALL | 4 | 2 | 4 | 8 | 1
| 형상관리 도구 세팅 - 깃 설치 & 깃허브 연동 | ALL | 4 | 3 | 4 | 6 | 1
| Azure 클라우드 서버(리눅스OS) 구축 및 네트워크 세팅 | 최보미 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1
| MobaXterm(원격 ssh 접속 프로그램) 설치 및 클라우드 연동 | 최보미 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1
| MySQL 설치 및 DB 설계 | 최보미 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1
| HeidiSQL 설치 및 HeidiSQL-MySQL 연동 | 최보미 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1
| MySQL 데이터베이스 생성 | 최보미 | 6 | 1 | 5 | 8 | 1
| Grafana 시계열 메트릭데이터 시각화도구 설치 및 Grafana-MySQL 연동 | 최보미 | 9 | 3 | 9 | 3 | 1
학습환경 구축 | 가상환경 세팅 - Python, OpenCV, Tensorflow, Keras 설치 | 최보미 | 14 | 5 | 14 | 6 | 1
화면설계 및 구현 | Apache 웹서버 설치 및 XE 웹사이트제작 S/W 설치 | 최보미 | 9 | 6 | 9 | 7 | 1
| XE 웹사이트 설계 | ALL | 9 | 3 | 9 | 1 | 1
| XE를 이용한 웹사이트 구현 | ALL | 9 | 4 | 8 | 5 | 0.5
| Grafana-XE 연동 및 시계열그래프 시각화 | 최보미 | 10 | 5 | 10 | 3 | 0.5
| 열감지카메라 화면-XE 연동 | 최보미 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0
| 주행화면-XE 연동 | 최보미 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0
| IP-도메인 세팅 | 최보미 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0
H/W | MCU(ATMEGA328P) 회로 설계 | 김진성 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0
| 모터드라이버(L293D) 회로 설계 | 김진성 | 14 | 8 | 14 | 2 | 0.44
| UART 통신 (라즈베리 파이 - MCU) | 김진성 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0
| 커스텀 보드 제작 | 김진성 | 15 | 4 | 15 | 8 | 0.12
| 카메라 지지대 제작 및 수정 | 김진성, 김희준 | 15 | 5 | 15 | 3 | 0.05
| 차 외관 제작 및 수정 | 김진성, 김희준 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0
| 주행용 도로 제작 및 주행테스트 | ALL | 14 | 5 | 14 | 6 | 0
S/W | Python: Rpi-온습도센서-클라우드서버DB 연동 코드 작성 및 테스트 | 최보미 | 14 | 8 | 14 | 2 | 1
| Python: 열감지카메라 코드 작성 및 테스트 | ALL | 14 | 7 | 14 | 3 | 0
| Python: 학습코드 구현 및 테스트 | ALL | 15 | 4 | 15 | 8 | 0
| Python: 주행코드 구현 및 테스트 | ALL | 15 | 5 | 15 | 3 | 0
| 라즈베리파이-MCU통신 코드 구현 및 테스트 | 김진성 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0
| 모터 제어 코드 구현 및 테스트 | 김진성 | 15 | 4 | 15 | 8 | 0
기타 | 시연 영상 촬영 | ALL | 15 | 5 | 15 | 3 | 0
| 팀로고 제작 | ALL | 15 | 8 | 15 | 5 | 0
| 포트폴리오 제작 & 발표 준비 | ALL